## Feuil1
Légende: | Louis | semaine du 23 octobre 2023 | semaine du 30 octobre 2023 | semaine du 6 novembre 2023 | semaine du 13 novembre 2023 | semaine du 20 novembre 2023 | semaine du 27 novembre 2023 | semaine du 4 décembre 2023 | semaine du 11 décembre 2023 | semaine du 18 décembre 2023
| Thiery | Rencontre client | Réalisation du MVP | Remise du MVP sur github | Présentation du MVP au client |  | Remise du planning |  | Présentation de l’application avec toutes les fonctionnalités au client | Mise en production
| Patrycja | Réalisation du cahier des charges |  | Remise de l'UML |  |  | Remise du projet incrémenté
| Tous le groupe |  |  | Remise du schéma d'architecture
|  |  | MVP: | Réunion de groupe pour réaliser l'UML et le schéma | Faire une liste de tous ce que notre clients nous à dis d'améliorer | Choses à améliorer dans notre programme:
|  |  | • interface graphique simple |  |  | • faire en sorte que les fourmis ramènent de la nourriture tous les jours (chaque fourmis ramène 1 nourriture par jour) | • amélioration de l'UML | Choses à améliorer dans notre programme: | Choses à améliorer dans notre programme: | Choses à améliorer dans notre programme:
|  |  | • affichage l'heure et les fourmis à l'écran |  |  | • faire en sorte que les naissance soit plus aléatoire (quantité d'oeufs pondu aléatoire) | • rédaction de la planification | • faire en sorte que la simulation puisse passer de 1, 2 et 5 jours | • faire en sorte que l'utilisateur puisse ajouter ses propres événements aléatoires | • petits changements en fonction du feedback
|  |  | • créer une classe fourmi et reine |  |  | • donner une espérance de vie dans la classe fourmis à chaque fourmis |  | • amélioration de la fonction d'événements aléatoires (ajout d'événements positifs,…) | • ajouter la construction des galeries et l’environnement extérieur dans l’interface | • correction des bugs éventuels
|  |  | • fonction qui vieillit les fourmis |  |  | • ajouter dans l'interface graphique une zone d'événements, comme ça on peut voir ce qui se passe au cours de la journée | Choses à améliorer dans notre programme: | • ajout des sauvegardes
|  |  | • fonction qui fait avancer le temps |  |  | • fonction qui crée des événements aléatoires qui tue les fourmis (très simple pour l'instant) | • faire en sorte que dès que la reine meurt, une larve deviens une reine
[6 empty] | • ajout d'une classe colonie | • faire en sorte que l'utilisateur puisse entrer un nombre initial de fourmis et de nourriture
[6 empty] | • ajout d'une classe temps | • faire en sorte d'afficher le nombre de naissance et de mort de vieillesse chaque jour